## personas
Perfil | categoria | especialidad | Column 2
Fran Garcia | Head
Ion Gomez | Lead | UX
Dani Peña | Lead | UI
Guille Varela | Lead | UI
Carla Lopez | Lead | UX
Jessica | Lead | UX
Begoña Bargur | Senior | research
Fernando Llorente | Senior | UI
Alberto Prieto | Senior | UI
Naiara Pascual | Senior | UX
Dani Sanchez | Senior | Mixto
Antonio Diaz | Senior | Mixto
Jordi Niubo | Mid | UI
Dani Zilch | Mid | UI
Andrea Blanco | Mid | UX
Irene Galan | Mid | Mixto
Marina Chamorro | Mid | UX
Alvaro Medrano | Mid | UI
Bernardo Sanchez | Junior | UI
Marta | Junior | UX
Lucia Paredes | Junior | Mixto
Josefa Isidora | Junior | Mixto
Alvaro Valle | Junior | Mixto
Agostina | Senior | CRO
Emilio Cuchillo | Senior | CRO
Carlos ochoa | Junior | CRO

## proyectos_2025
Cliente | Proyecto actual | % asignación | % real | TT | rol | Personas | Fecha inicio | Fecha fin | Comentarios
Barcelo
Barcelo | CRO UX | 10 | 10 |  | UX | Fran | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Hago yo de lead
Barcelo | CRO UX | 25 | 25 |  | UX | Irene | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Backup de Irene es Andrea. Sacan esto en paralelo a Iberdrola
British
British | Rediseño web españa | 100 | 10 |  | UX | Andrea | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Andrea no puede, guía a un Junior
| Rediseño web españa |  | 50 |  | UX | Bernardo | 2026-03-01 | 2026-03-31
McDonald's
McDonald's | Fee | 35 | 35 | [Mcdonalds Habitant - Fee Desarrollo & Prod] Design | UX | Marina Chamorro | 2025-01-01 | 2026-03-31 | Espeando confirmación de cierre. Dos proyectos hasta junio
McDonald's | Fee | 25 | 25 |  | UX | Carla | 2025-01-01 | 2026-03-31
McDonald's | Fee | 100 | 100 |  | UI | Dani Zilch | 2025-01-01 | 2026-03-31
McDonald's | Fee | 30 | 30 |  | UI | Fernando Llorente | 2025-01-01 | 2026-03-31
McDonald's | Santa (Fuera de Fee) |  |  |  | UX | Marina Chamorro | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 124 h ¦¦ Esto son 3 presus fuera de Fee, además de la parte de ccampaña. Estamos esperando a que decidan qué quieren.
McDonald's | Santa (Fuera de Fee) |  |  |  | UI | Dani Zilch | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 300 h ¦¦
McDonald's | MAFI |  |  |  | UX | Marina Chamorro | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 86 ¦¦
McDonald's | MAFI |  |  |  | UI | Dani Zilch | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 120¦¦
McDonald's | Monopoly | 50 | 50 | [Mcdonalds Habitant - Fee Desarrollo & Prod] Design | UX | Marina Chamorro | 2025-03-31 | 2026-05-31
McDonald's | Monopoly | 25 | 25 |  | UX | Carla | 2025-03-31 | 2026-05-31
McDonald's | Monopoly | 100 | 100 |  | UI | Dani Zilch | 2025-03-31 | 2026-05-31
McDonald's | Monopoly | 25 | 25 |  | UI | Fernando Llorente | 2025-03-31 | 2026-05-31
LaLiga
Laliga |  | 50 | 70 |  | UX | Fernando Llorente | 2025-07-01 | 2026-06-30
Laliga |  | 72 | 50 |  | UX UI | Dani Peña | 2025-07-01 | 2026-06-30
Laliga |  | 100 | 100 |  | UI | Jordi | 2025-07-01 | 2026-06-30
EG
EG | Bolsa | 10 | 10 |  | UI | Jordi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Lo hace Jordi por contexto cuando puede
Iberia
Iberia |  | 100 | 100 |  | UX UI | Antonio Diaz | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Estará todo el año en principio
Santander
| Migración | 100 | 100 |  | UX UI | Ion Gomez | 2025-01-01 | 2025-10-31
| Migración | 100 | 100 |  | UX | Naiara Pascual | 2025-01-02 | 2025-10-31
| Migración | 100 | 100 |  | UI | Alberto Prieto | 2025-01-03 | 2025-10-31
Santander | Mantenimiento | 20 | 20 |  | UX UI | Ion Gomez | 2025-10-31 | 2025-10-31
Santander | Mantenimiento | 100 | 100 |  | UX | Naiara Pascual | 2025-10-31 | 2025-10-31
Santander | Mantenimiento | 100 | 100 |  | UI | Alberto Prieto | 2025-10-31 | 2025-10-31
Santander | Bench | 20 | 50 |  | UX | Ion Gomez | 2026-01-01 | 2026-02-13 | Entre Ion y Naiara tienen que hacerlo
Santander | Bench | 100 | 50 |  | UX | Naiara Pascual | 2026-01-01 | 2026-02-13
Santander | Bench ampliación | 100 | 50 |  | UX | Ion Gomez | 2026-02-22 | 2026-03-31
Santander | Bench ampliación | 40 | 80 |  | UX | Naiara Pascual | 2026-02-22 | 2026-03-31
Santander | CRO UX | 25 | 25 |  | UX | Naiara Pascual | 2025-11-01 | 2026-10-31 | Ella lo hace por su historico, pero ahora necesita backup, a veces Andrea
Belden
Belden | Condor | 75 | 15 |  | UX | Carla Lopez | 2025-01-01 | 2026-02-28
Belden | Condor | 100 | 100 |  | UX | Begoña Bargur | 2025-04-20 | 2024-08-31
Belden | Condor | 80 | 80 |  | UX | Ion | 2025-06-08 | 2026-01-31
Iberdrola
| Sistema de diseño |  | 10 |  | UX UI | Dani Peña | 2025-01-01 | 2024-07-15
| Sistema de diseño |  | 80 |  | UI | Guille Varela | 2025-01-01 | 2024-07-15
| SD mantemimiento | 10% | 10 |  |  | Dani Peña | 2025-01-01 | 2024-12-31
| SD mantemimiento | 50% | 50 |  |  | Guille Varela | 2025-01-01 | 2024-12-31
Iberdrola | Portal candidato | 10% | 10 |  |  | Dani Peña | 2025-01-01 | 2024-09-09
Iberdrola | Portal candidato | 20% | 20 |  |  | Guille Varela | 2025-01-01 | 2024-08-31
Iberdrola | Portal candidato | 90% | 80 |  |  | Irene Galan | 2025-01-01 | 2024-08-31
Iberdrola | Portal candidato | 100% | 100% |  |  | Bernardo Sanchez | 2025-01-01 | 2024-08-31
Iberdrola | SD Mantemimiento | 20 | 20 |  | UI | Guille Varela | 2025-05-01 | 2026-03-31 | Bolsa de horas, áun quedan algunas. Se empliará
Iberdrola | Portal médico | 40 | 50 |  | Lead | Dani Peña | 2025-10-01 | 2026-03-31
Iberdrola | Portal médico | 20 | 0 |  | SD | Guille Varela | 2025-10-02 | 2026-03-31 | Aun no se han gastado las horas de UI por el volumen que ha habido de UX en el proyecto.
Iberdrola | Portal médico | 100 | 80 |  | UX | Irene Galan | 2025-10-03 | 2026-04-17
Iberdrola | Portal médico | 100 | 80 |  | UX | Andrea | 2025-10-04 | 2026-04-17
Iberdrola | Portal médico | 100 | 100 |  | UI | Josefa (nueva) | 2026-03-01 | 2026-06-30
Iberdrola | Fichas empleados Presidente | 40 | 25 |  |  | Dani Peña | 2026-03-01 | 2026-04-17
Iberdrola | Fichas empleados Presidente | 20 | 20 |  |  | Guille Varela | 2026-03-01 | 2026-04-17
Iberdrola | Fichas empleados Presidente | 100 | 100 |  | UX | Carla | 2026-03-01 | 2026-04-17 | Vendido a menos coste
Iberdrola | Fichas empleados Presidente | 100 | 100 |  | UI | Sin asignar | 2026-03-01 | 2026-04-17
Iberdrola | Portal abogados
Iberdrola | Web del consejero
Iberdrola | Notificaciones
Iberdrola | Empleados
Iberdrola | Asistente
Iberdrola
Iberdrola
Iberdrola iDE
Iberdrola iDE | Varios proyectos. Fee | 45 | 60 |  | UX | Naiara Pascual | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aqui lo esta liderando Naiara con ayuda puntual de Dani S. Son 140h al mes. Hay tareas muy diversas que algunas utilizamos a algun junior porque son pequeñas o visuales
Iberdrola iDE | Varios proyectos. Fee | 45 | 20 |  | UI | Dani Sanchez | 2026-01-01 | 2026-12-31
ESIC
ESIC | Nueva web | 100 | 100 |  | UX | Lucia Paredes | 2025-09-01 | 2026-06-30
ESIC | Nueva web | 100 | 40 |  | UI | Alberto Prieto | 2025-09-01 | 2026-06-30 | Cada mes tenderá a 5-10% supervisón
ESIC | Nueva web |  | 100 |  | UI | Alvaro Medrano | 2026-01-01 | 2026-07-31
ESIC | Nueva web |  | 10 |  | Lead | Fran Garcia | 2025-09-01 | 2026-06-30
ESIC nueva web |  | 100 | 100 |  | Research | Begoña Bagur | 2025-09-01 | 2025-10-31
BeCasa
Becasa | Website 2026 |  | 60 |  | Lead UX | Carla | 2025-12-01 | 2026-04-30 | Este mes y el siguiente ayudará todo lo que pueda
Becasa | Website 2026 |  | 10 |  | Lead UI | Guille Varela | 2025-12-01 | 2026-04-30
Becasa | Website 2026 | 100 | 60 |  | UX | Daniel Sanchex | 2025-12-01 | 2026-04-30
Becasa | Website 2026 |  | 40 |  | UX | Lucia Paredes
Becasa | Website 2026 | 100 | 50 |  | UI | Alberto Prieto | 2025-12-01 | 2026-04-30
Becasa | Website 2026 |  | 50 |  | UI | Alvaro (nuevo)
Becasa | Website 2026 | 100 |  |  | Research |  | 2025-12-01 | 2026-01-31
Becasa | Essential Landing |  |  |  | UX/UI |  |  |  | 8h
CUHMED
Cuhmed |  |  | 10 |  | Lead | Guile | 2025-12-01 | 2026-01-01 | IMPORTANTE: Mal vendido, 160h totales. Ya visto con Adri. Se pillan horas de otras areas porque la clienta sigue pidiendo
Cuhmed | Website |  | 10 |  | UX | Andrea | 2025-12-01 | 2026-01-01
Cuhmed | Website |  | 50 |  | UX/UI | Bernardo | 2025-12-01 | 2026-01-01
Cuhmed | Landings |  | 10 |  | UX | Andrea | 2025-12-01 | 2026-01-01
Cuhmed | Landings | 100 | 50 |  | UX/UI | Bernardo | 2025-12-01 | 2026-01-01
FUSION
Fusion |  |  | 30 |  | UX | Ion Gómez | 2026-01-01 | Ongoing
Fusion |  | 100 | 70 |  | UX | Marina | 2025-10-01 | Ongoing
Fusion |  | 100 | 70 |  | UI | Guille | 2025-01-02 | Ongoing | Intentando que Guille pueda contar a un backup Fusion
Fusion |  | 25 | 25 |  | Lead | Fran | 2025-10-01 | Ongoing
SEK
SEK | Nueva web |  | 10 |  | UX lead | Fran | 2026-03-15 | 2026-06-30
SEK | Nueva web |  | 10 |  | UI Lead | Guille | 2026-03-15 | 2026-07-01
SEK | Nueva web | 100 | 100 |  | UX | Sin asignar | 2026-03-15 | 2026-07-02 | Por definir, dependo de proyectos Iberdrola
SEK | Nueva web | 100 | 100 |  | UI | Sin asignar | 2026-03-15 | 2026-07-03 | Por definir, dependo de proyectos Iberdrola
CRO
Endesa | CRO | 50 | 50 |  |  | Agostina |  |  | El otro 50 lo tiene un chico de Data. Joaquin
Barcelo | CRO | 50 | 50 |  |  | Agostina
Barcelo | CRO | 50 | 50 |  |  | Carlos Ochoa
LaLiga | CRO | 50 | 50 |  |  | Carlos Ochoa | 2026-03-15
Santander | CRO | 100 | 100 |  |  | Emilio Cuchillo